## АДМИНИСТРАЦИЯ РУБАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
| от 25.03.2024 г. № 21п. Рубашевка |

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие Рубашевского сельского поселения и управление финансами в поселении» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Рубашевского сельского поселения от 16.02.2021 г. № 12 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Рубашевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие Рубашевского сельского поселения и управление финансами в поселении» за 2023 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Рубашевского сельского поселения в сети интернет.

Глава Рубашевского

сельского поселения В.А.Свиридов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Рубашевского

сельского поселения

от 25.03.2024 г. № 21

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие Рубашевского сельского поселения и управление финансами в поселении»  | Администрация Рубашевского сельского поселения | 31.12.2027 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1. Улучшение культурно-досуговой деятельности;2. Улучшение условий жизнедеятельности населения Рубашевского сельского поселения и эффективного управления финансами. | 1. Улучшение качества жизни населения Рубашевского сельского поселения2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Рубашевского сельского поселения, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;3. Улучшение культурно-досуговой деятельности | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Рубашевского

сельского поселения

от 25.03.2024 г. № 21

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие Рубашевского сельского поселения и управление финансами в поселении» | Всего | 16870,6 | 16870,6 | 16870,6 |
| федеральный бюджет | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| областной бюджет | 5373,4 | 5373,4 | 5373,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - федерального бюджета | 113,3 | 113,3 | 113,3 |
| - областной бюджет | 5373,4 | 5373,4 | 5373,4 |
| - районного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 11383,9 | 11383,9 | 11383,9 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |