## АДМИНИСТРАЦИЯ РУБАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
| от 26.03.2025 г. № 33  п. Рубашевка |

**Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018 - 2029 годы» за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Рубашевского сельского поселения от 16.02.2021 г. № 12 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района», администрация Рубашевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2029 годы» за 2024 год, согласно приложению № 1, 2.
2. Данное постановление подлежит обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Рубашевского сельского поселения в сети интернет.

Глава Рубашевского

сельского поселения В.А.Свиридов

Приложение № 1

к постановлению

администрации Рубашевского

сельского поселения

от 26.03.2025 г. № 33

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2029 годы» | Администрация Рубашевского сельского поселения | 31.12.2029 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - Развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры;  - Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений;  - Улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;  - Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока в Рубашевском сельском поселении. | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами; | - |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Рубашевского

сельского поселения

от 26.03.2025 г. № 33

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Комплексного развития социальной инфраструктуры Рубашевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2029 годы» | Всего | 2467,1 | 2467,1 | 2467,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| - районного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2467,1 | 2467,1 | 2467,1 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |